«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Солнечного сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Суханова

План

организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов

объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы

Солнечного сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Сметная стоимость работ, тыс.руб.** | **Ответственные за исполнение** | **Начало работ** | **Окончание работ** | **Примечание** |
|  | **Жилищный фонд** |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт подъездов ул. Гагарина 11,22,21, ул. Советская 1, ул. Ракетная 1,3,5.  | 350,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 31.10.2022 |  |
| 2 | Проверка состояния трубопроводов, запорной арматуры, тепловой изоляции МКД. | 45,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 01.08.2022 |  |
| 3 | Прочистка вентканалов. | 150,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 01.08.2022 |  |
| 4 | Замена козырьков над подъездами 4шт. | 120,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 30.08.2022 |  |
| 5 | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых систем отопления МКД. | 140,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 01.08.2022 |  |
|   | **Водоснабжение** |   |   |   |   |   |
| 1 | Модернизация сетей водоснабжения от ТК 30 до ул. Мира, д. 13 |  | Администрация |  |  | 75,3 м |
| 2 | Модернизация сетей водоснабжения от ТК 37 до ул. Гагарина, д. 11 |  | Администрация |  |  | 187,748 м |
| 3 | Модернизация сетей водоснабжения по ул. Мира от ТК 30 до ТК 37 |  | Администрация |  |  | 241,964 м |
| 4 | Ремонт водонапорной башни п.Солнечный | 600,00 | Администрация | 01.06.2022 | 31.07.2022 |  |
| 5 | Замена сетей водоснабжения от ул.Гагарина д.24 до ул.Гагарина д.28  | 300,00 | Администрация | 01.05.2022 | 30.06.2022 | 220 м |
|   | **Водоотведение** |   |   |   |   |   |
| 1 | Замена канализационных люков 5шт. | 15,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 30.09.2022 |  |
|   | **Теплоснабжение** |   |  |   |   |  |
| 1 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК 30 до ул. Мира, д. 13 |  | Администрация |  |  | 151,5 м |
| 2 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК 37 до ул. Гагарина, д. 11 |  | Администрация |  |  | 329,26 м |
| 3 | Модернизация сетей теплоснабжения по ул.Мира от ТК 30 до ТК 37 |  | Администрация |  |  | 414,1 м |
| 4 | Промывка котлов котельной п.Солнечный 4шт. | 250,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 01.08.2022 |  |
| 5 | Установка устройств защиты котельной и тепловых сетей от гидравлических ударов. | 20,00 | МУП «ЖКХ Солнечное» | 01.05.2022 | 01.08.2022 |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |